## 03.07-07.07
ОТЧЕТ ЗА НЕДЕЛЮ | [7 empty] | 03.07.17- 07.07.17
№ п\п | Работы по муниципальным контрактам | Проверки за неделю объектов городского округа Домодедово | Дата выезда | Жалобы, замечания | Дата жалобы |  |  | Письма, адрес, краткое содержание | Ответ на письма
1 | Содержание территорий общего пользования (15 контрактов) | Повадинский и Растуновский а.о. (с. ВЕЛЬЯМИНОВО) | 03.07.-06.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ
|  | м-ны Авиационный/Центральный | 05.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ
|  | Краснопутский а.о. | 07.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ
|  | Аллея 60-летия, Аллея Символов, Сквер ЧАЭС, Олимпийская аллея, Площадь 30-летия Победы | 03.07-07.07.2017 | ежедневный осмотр качества выполненных работ |  |  | 04.07.2017г. | Письмо Герасимову А.И.согласно контракта № 2016.303809 " На оказание услуг по изготовлению и поставке скульптур для благоустройства Олимпийской аллеи г. Домодедово". Выявлены повреждения на фигуре Медведя ( отслоение лакокрасочного покрытия на фигуре).
|  |  | 03.07.2017г. | Установка символов олимпиады 2014г. на территории Олимпийской аллеи (леопард, медведь, заяц)
2 | Содержание дорог, стоянок и тротуаров (16 контрактов) | м-н Западный | 04.07.2017г. | проверка выполнения работ
|  | м-н Северный | 06.07.2017г. | проверка выполнения работ
3 | Ямочный ремонт дворовых территорий (9 контрактов) | м-н Центральный | 03.07.-07.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ | ежедневно |  | 03.07.2017г. | Письмо Сивакова Д. от 20.04.2017г. №107ОГД-6764 в Межведомственную систему электронного документооборота Московской области о ремонте дорожного полотна, по адресу: г. Домодедово,м-н Центральный, ул. Рабочая, дом № 7. | В перечне программы ремонта асфальтного покрытия вышеуказанный адрес не значится.
м-н Западный
Краснопутский а.о.
м-н Авиационный
|  | мкр. Северный (17 шт) | 2017-07-07 | Неудовливорительное состояние КП: 1. ул. Дачная, д.7; 2.ул. Краснофлотская (тупик); 3. ул. Лесная, д.44; 4. ул. Лесная, д.15; 5. ул. Новомосковская (тупик); 6. ул. Павловкая, д.10; 7. ул. Пролетарская. | 2017-07-07 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
|  | мкр. Центральный (11 шт) | 2017-07-07 | Неудовливорительное состояние КП: 1. ул. Красноармейская, д.44; 2. ул. Красноармейская, д.62; 3. ул. Маяковского, д.49; 4. ул. Школьная, д.24; 5. ул. 8-е Марта, д.62; 6.ул. Мичурина, д.12; 7. ул. Трудовая/ Солнечная, д.5; 8. ул. Шевченко, д.2; 10. ул. Белинского, д.2. | 2017-07-07 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
4 | Содержание КП (333 шт.) | мкр. Западный (2шт) | 2017-07-07 | Неудовливорительное состояние КП: 1. ул. Малиновая. | 2017-07-07 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
|  | Колычевский а/о (28 шт) | [6 empty] | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 05.07.17 на претензию от 28.06.17 нарушения исправлены.
Всего: 58 шт.
| Вид деятельности | Выполнено работ |  |  | Адрес проведения работ (жалобы): |  |  |  | Замечания (дата устранения)
|  | Виды работ: | дата | объем, шт.
5 | Захоронения | захоронения: местные - 32 шт; не местные 22 шт. | 54 захор. | захор. | муниципальные кладбища |  |  | нет
| Регулирование численности безнадзорных животных | МО., г.Домодедово, мкр.Западный, ул.Текстильщиков, д.27 | 04.07.2017г | 6 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 28.06.2017г. №23-65/25,звонок с дежурной службы по адресу: МО., г.Домодедово, мкр.Западный, ул.Текстильщиков, д.27
|  | МО, г.Домодедово,Краснопуитьский с.о.,д.Борисово, СНТ "Борисово -2" | 05.07.2017г | 5 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 04.07.2017 г. №107/1_8исх-51 (заявка по МСЭД),обращение гр.Пономаренко М.А.;звонок с дежурной службы по адресу:МО, г.Домодедово,Краснопуитьский с.о.,д.Борисово, СНТ "Борисово -2"
6 |  | МО.,г.Домодедово, мкр.Северный, ул. Гагарина, д.39 | 06.07.2017г | 6 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 27.06.2017 г. №23-79/12 (жалоба г-ки Левандовской Е.Г.) по адресу: МО.,г.Домодедово, мкр.Северный, ул. Гагарина, д.39
|  | МО.,г.Домодедово, мкр.Центральный,ул. !-й Советский пр-д, д.5 А (вблизи гаражей) | 07.07.2017г | 5 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 30.06.2017 г. №107/1_5исх-56 (заявка по МСЭД) по адресу:МО.,г.Домодедово,мкр.Центральный,ул. !-й Советский пр-д, д.5 А (вблизи гаражей)
Всего: 22 шт.
7 | Неорганизован-ные свалки | Вывоз неорганизованной свалки | 2017-07-03 | 30 м3 |  |  |  | Ямской а/о
|  |  | 2017-07-04 | 44 м3 |  |  |  | Красный путь, ул. Гвардейская, д. Гальчино
|  |  | 2017-07-05 | 96 м3 |  |  |  | № 107/1_5исх-55 от 29.06.2017 г. мкр. Центральный, вблизи пруда в Промзоне -1
|  |  | 2017-07-06 | 30 м3 |  |  |  | с. Вельяминово, ул. Центральная
|  |  | 2017-07-06 | 60 м3 |  |  |  | с. Вельяминово, лес
Всего:260 м3.
8 | Деревья | Вырубка и обрезка | 2017-07-03 | 3 | вырубка |  |  | мкр. Северный у Универмага
|  |  | 2017-07-03 | 1 | вырубка |  |  | мкр. Востряково д. Скрипино д.12
|  |  | 2017-07-04 | 10 | обрезка |  |  | Ямской А.О д. Чурилково
|  |  | 2017-07-04 | 2 | вырубка |  |  | Ямской А О, с. Ям ул. Вокзальная
|  |  | 2017-07-05 | 2 | вырубка |  |  | мкр. Северный 1-й Московский пр-д дом 14
|  |  | 2017-07-05 | 1 | обрезка |  |  | мкр. Северный ул. Комсомольская дом 13
|  |  | 2017-07-06 | 3 | вырубка |  |  | Ямской А.О д. Чурилково
|  |  | 2017-07-06 | 1 | вырубка |  |  | мкр. Северный 3-й Московский пр-д у художественной школы
|  |  | 2017-07-06 | 10 | обрезка |  |  | мкр. Северный ул. Комсомольская дом 18 и 29А
Всего: 33 шт.
9 | Реклама | Демонтированы плакаты "12 июня" и установлены плакаты "8 июля День семьи, любви и верности" на РК "ситилайт" | 2017-07-04 | 56 |  |  |  | ул. Советская; ул. 1-я и 2-я Коммунистические
|  | Демонтированы таблички, банеры и штендеры | 2017-07-05 | 120 |  |  |  | Каширское ш. от г. Домодедово до Вельяминово
|  | Демонтированы таблички, банеры и панель-кронштейны | 2017-07-06 | 60 |  |  |  | г. Домодедово-Ям-Киселиха-Котляково
|  | Демонтированы таблички и банеры | 2017-07-07 | 160 |  |  |  | Объездное ш.-Овчинки-Заболотье-Никитское-Авдотьино-Никитские Поляны
Всего: 396 шт.
10 | Детские площадки содержание (159 шт) | Осмотр детских площадок | 04.07.2017г. | м-н Западный | 12шт.
|  |  | 05.07.2017г. | м-н Центральный | 21шт.
|  |  | 06.07.2017г. | м-н Авиационный | 11шт.
|  |  | 04.07.2017г. | Выезд в ООО ГК "Забава" за запчастями и отгрузочными док-ми для игровых элементов
|  | Письма | 03.07.2017г | г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо №3-17/1492 от 31.05.2017г. об установке вокруг детских игровых площадок сеток дорожной безопасности. | Н/З
|  |  | 04.07.2017г. | Растуновский а.о. |  |  |  | Письмо №107/1_10исх-54 от 29.06.2017г. о ненадлежащем состоянии игровых элементов на детской площадке, расположенной по адресу: г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря детская площадка на центральной аллее | 23.06.2017г. проведены работы по ремонту и покраске игровых элементов
|  |  | 04.07.2017г. | Лобановский а.о. |  |  |  | Письмо в ООО " Забава" о проведении гарантийного ремонта игрового оборудования на детской площадке, расположенной по адресу: д. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, дом №5 | ответа не поступало
|  |  | 06.07.2017г. | м-н Центральный |  |  |  | Письмо в ООО " Забава"о проведении гарантийного ремонта резинового покрытия на детской площадке, расположенной по адресу: Подольский проезд, дома №8, №10/2, №10/3, №12. | ответа не поступало
|  |  | 06.07.2017г. | м-н Западный |  |  |  | Письмо №107ОГ-6573 от 29.06.2017г. на сайт Правительства Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, расположенной по адресу: ул.25 лет Октября, дом №10, ул. Рабочая, дом №45 | 04.07.2017г. проведены работы по покраске и углублению выступающих частей оснований игровых элементов
|  | Ремонт элементов детских площадок | 03.07 -07.07.2017г. | г.о. Домодедово | НИКИТСКИЙ а.о.: ул. Домодедовское шоссе, дом №8 - замена песка в песочнице; д. Одинцово, дом № 14 - замена песка в песочнице, подсыпка песка под игровые элементы; д. Долматово - демонтаж информационного щита, замена песка в песочнице; д. Калачево - замена песка в песочнице; ПОВАДИНСКИЙ а.о.: с. Вельяминово дома № 1-8 - удаление надписей с мгровых элементов, ремонт качелей (замена сидений с цепной подвеской - 2шт.), ; с. Вельяминово дома № 26, №27 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований у уличных тренажеров, покраска уличных тренажеров; с. Вельяминово, ул. Центральная д. 13 - замена песка в песочнице, покраска игровых элементов, ремонт лавочки, подсыпка песка под игровые элементы, ремонт карусели (сиденье); м-н СЕВЕРНЫЙ : ул. Гагарина, дома №48, №50 - ремонт игрового комплекса (ГК "Забава" выход трубы) и качелей; м-н ЗАПАДНЫЙ: между ул. Летняя и ул. Родниковая - Установка информационного щита. ул. Драгунская, дом №7 - ремонт игрового комплекса, комплекс работ по углублению выступающих частей оснований, покраска беседки; ул. Талалихина, дома №8 -№10 - Покраска игровых элементов, комплекс работ по углублению выступающих частей оснований; ул.. Рабочая, дом № 45 - Комплекс работ по углублению выступающих частей оснований, покраска игровых элементов; м-н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: ул. Кирова 1/1- ремонт спортивной площадки "Метеор" (демонтаж дверей - 2шт., покраска/укрепление мини-футбольных ворот; ул. Каширское шоссе, дом № 58а - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований у карусели; ул. Каширское шоссе, дома № 93, №95 - ремонт уличного тренажера (диски здоровья), покраска уличных тренажеров - 2шт., демонтаж хоккейных ворт на склад МБУ "КБ" до наступления зимнего периода;
11. | Номер карточки контракта | Наименование объекта закупки | НМЦ | Цена контракта | Экономия | Процент экономии | Участник | Дата создания контракта | Дата заключения контракта
| Ф.2017.252914 | Выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий в микрорайоне Центральный г. Домодедово Московской области | 1548561.35 | 1548561.35 | 0 | 0% | "ООО ""Русдорстрой""" | 20.06.2017 09:53:46 МСК | 2017-07-03
| Ф.2017.276955 | Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Советская, г. Домодедово (от Храма до ул. Кирова) | 4632497.49 | 3775485.39 | 857012.1 | 18,50% | Общество с ограниченной ответственностью «Профмет» | 29.06.2017 15:44:20 МСК | 2017-07-10
| Ф.2017.266610 | Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Советская, г. Домодедово (от ул.Рабочая до пожарного депо) | 1734028.48 | 1603976.31 | 130052.17 | 7,50% | Общество с ограниченной ответственностью «Металлстрой» | 26.06.2017 15:31:58 МСК | 2017-07-12
| Ф.2017.251616 | Поставка песка (детские площадки) | 173475 | 150397.86 | 23077.14 | 13.3% | Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКОСТРОЙ' | 19.06.2017 16:48:45 МСК | 2017-07-04
12. | Наименование объекта закупки |  | Начальная (максимальная) цена |  | Дата публикации |  | Дата окончания подачи заявок |  | Дата проведения торгов/переторжки
| Готовность: Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 676376.01 |  | 2017-07-10 |  | 17.07.
| Готовность: Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Коломийца до ул. 25-лет Октября) |  | 1271358.24 |  | 2017-07-14 |  | 26.07.
| Готовность: Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Талалихина до ФГБУ МФК Минфина России) |  | 5397729.34 |  | 2017-07-14 |  | 26.07.
| Готовность: Посадка деревьев и кустарников вдоль Каширского шоссе 4 аукциона |  | 2932159.58 |  | 2017-07-21 |  | 31.07.
| Готовность: Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. 2-я Коммунистическая г. Домодедово |  | 3057693.07 |  | 2017-07-14 |  | 26.07.
| Готовность: Устройство газонов вдоль Каширского шоссе 3 аукциона |  | 16394116.86 |  | после 10.07.2017 |  | 26.07.
| Готовность: Устройство газона от ЦПКиО "Ёлочки" до Кутузовского пр. нечетная сторона |  | 7402218.2 |  | 2017-07-21 |  | 31.07.
| Готовность: Приобретение и установка урн "Квадро для планировки Каширского шоссе |  | 588059.53 |  | 2017-07-21 |  | 31.07.
Опубликовано:
| Содержание контейнеров для сбора опасных отходов |  | 593 532,45 |  | 2017-06-29 |  | 07 июля 2017 09:00 |  | 10 июля 2017 09:25
13 | Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных проездов внутридворовых территорий городского округа Домодедово на 07 июля 2017 года.
№ п\п | Номер контракта |  | Подрядная организация |  | Наименование территории, (S ремонта) |  | Выполнение контракта, %, м2 |  | Отметка о выполнении
1 | КОНТРАКТ № 2017.158939 «Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных дорог в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области» |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1898,64 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
2 | КОНТРАКТ № 2017. На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Центральный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн. Центральный, 2105,13 |  | 40
3 | КОНТРАКТ № 2017.250326 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Авиационный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Авиационный 301,59 |  | 80
4 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Барыбино г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Барыбино 102,18 |  | 100
5 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Б.Столбы г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Белые Столбы 478,96 |  | 100
6 | КОНТРАКТ № 2017.250455 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1964,81 |  | 20
7 | КОНТРАКТ № 2017.242320 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Северный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Мкрн.Северный, 1 189,32 |  | 0
8 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Колычевском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Колычевский а/о 393,12 |  | 0
9 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Ямском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Ямской а/о 107,45 |  | 0
10 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Повадинском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Повадинский а/о, 428,56 |  | 0
11 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Растуновском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Растуновский а/о, 1 039,10 |  | 0
12 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Краснопутьском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Краснопутьский а/о 356,51 |  | 80
13 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Лобановском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Лобановский а/о 408,49 |  | 100
14 | КОНТРАКТ № 2017.237303 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Никитском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Никитский а/о 1256,18 |  | 50
Всего: 14

## 10.07-14.07
ОТЧЕТ ЗА НЕДЕЛЮ | [7 empty] | 10.07.17- 14.07.17
№ п\п | Работы по муниципальным контрактам | Проверки за неделю объектов городского округа Домодедово | Дата выезда | Жалобы, замечания | Дата жалобы |  |  | Письма, адрес, краткое содержание | Ответ на письма
1 | Содержание территорий общего пользования (15 контрактов) | м-н Центральный | 10.07.-13.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 11.07.2017г. | Письмо №791 от 11.07.2017г. в ООО «ЗеленСтройСервис» привести в надлежащее состояние территории детских площадок.
[7 empty] | 11.07.2017г. | Письмо №792 в ООО «ЭСМ-СЕРВИС» привести в надлежащее состояние территории детских площадок.
|  | Никитский а.о. | 07.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 14.07.2017г. | Претензия № 812 от 14.07.20174г. в ООО «ЭСМ - СЕРВИС» о выявленных нарушених по окосу территории а.о. Никитский
|  | м-н Северный | 10.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 11.07.2017г. | Письмо № 799 от 11.07.2017г. Начальнику Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово Г.А. Белухину об оказании содействия в принятии решения по исполнению контракта "На выполнение работ по вертикальной планировке ттерритории вдоль Каширского шоссе".
[7 empty] | 14.07.2017г. | Письмо №107/ОГД-7131 от 06.07.2017г. о ненадлежащем состоянии газонного покрытия по адресу: ул. Гагарина | Жалоба направленная в МБ "КБ" не соответствует действительности. Высота травы не превышает 5см.
[7 empty] | 14.07.2017г. | Письмо №107/ОГД-7122 от 06.07.2017г. о санитарной обрезке кустарника по адресу: ул. Гагарина | Деревеья не мешают пешеходам и не закрывают знаки дорожного движения, выполняя функцию декоративности. Обрезка нецелесообразна.
|  | Растуновский а.о. | 11.07. -12.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 11.07.2017г. | Письма №107ОГД-7527, №107ОГД-7528 от 11.07.2017г., №107ОГД-7580 от 12.07.2017г. о нарушении правил уборки территорий по адресу: д. Шишкино, ул. Благодатная. | Н/З
[7 empty] | 14.07.2017г. | Претензия в ООО "ЭСМ-СЕРВИС" о проведении окоса и очистки территории между прудом и домамии с. Растуново, ул. Нива от мусора.
|  | Аллея 60-летия, Аллея Символов, Сквер ЧАЭС, Олимпийская аллея, Площадь 30-летия Победы | 10.07-14.07.2017 | ежедневный осмотр качества выполненных работ |  |  | 12.07.2017г. | Письмо Герасимову А.И. о гарантийном ремонте скульптур на Олимпийской аллее.
[7 empty] | 14.07.2017г. | Претензия №811 от 14.07.2017г. в ООО «ЗеленСтройСервис» о выявленых нарушениях по озеленению территории м-на Центральный, площадь 30- летия Победы. Провести работы по восстановлению газонного покрытия .
2 | Содержание дорог, стоянок и тротуаров (16 контрактов) | Никитский а.о. | 14.03.2017г. | проверка выполнения работ |  |  | 14.07.2017г. | Письмо в ООО "СолДи" о срочной очистке кюветов, водоотводных лотков и быстростоков.
|  | м-н Северный | 14.07.2017г. | проверка выполнения работ
3 | Ямочный ремонт дворовых территорий (9 контрактов) | м-н Центральный | 10.07.-14.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ | ежедневно
|  | м-н Западный | [5 empty] | Письмо № 815 заместителю главы администрации городского округа Домодедово А.В. Шаповалову, о нарушении графика работ по ямочному ремонту в м-не Западный в связи с неблагоприятными погодными условиями. На сегодняшний день, работы по 11-и контрактам завершены в полном обьеме, по 7-и контрактам графики работ соблюдаются.
[8 empty] | Письмо в адрес электронной почты МБУ "КБ" от 10.07.2017г. с просьбой, углубить при ямочном ремонте бордюрный камень у подьездов, напротив труб слива дождевой воды, по адресу: ул. Кирова, д. № 5 корпус 1. | По условию контракта, во избежание скапливания дождевых вод, при укладке асфальтобетонной смеси будет соблюден уклон, в сторону дорожного полотна.
Повадински и Растуновский а.о.
Краснопутский а.о.
Колычевский и Ямской а.о.
м-н Авиационный
|  | мкр. Востряково (24 шт) | [5 empty] | Добродел №107ОГД-7422 от 10.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и нарушения графика вывоза КГМ по адресу: ул. Донбасская, д.76 | Отправлена просьба от 14.07.17 в адрес мусоровывозящей организации ООО "Эко-Транс" о привидение контейнерой площадки в надлежащее состояние и с предупреждением впредь не нарушать график вывоза КГМ с контейнерной площадки: : ул. Донбасская, д.76 (Добродел №107ОГД-7422)
4 | Содержание КП (333 шт.) | мкр. Белые Столбы (27 шт) | 2017-07-11 | Неудовлитворительное состояние КП: 1.ул. 1-ая Московская, д.16; 2. ул. Кирова, д.70; 3. ул. Кировский проезд, д.1; 4.ул. Октябрькая, д.2; 5. ул. Родниковая; 6. ул. Фабричная; 7.ул. Шебанцево, д.33; 8.ул. Пушкина | 2017-07-11 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
|  | мкр. Северный (17 шт) | [6 empty] | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 10.07.17 на претензию от 07.07.17 нарушения исправлены.
|  | мкр. Центральный (11 шт) | [6 empty] | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 10.07.17 на претензию от 07.07.17 нарушения исправлены.
|  | мкр. Западный (2шт) | [6 empty] | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 10.07.17 на претензию от 07.07.17 нарушения исправлены.
Всего: 81 шт.
| Вид деятельности | Выполнено работ |  |  | Адрес проведения работ (жалобы): |  |  |  | Замечания (дата устранения)
|  | Виды работ: | дата | объем, шт.
5 | Захоронения | захоронения: местные - 28 шт; не местные 15 шт. | 43 захор. | захор. | муниципальные кладбища |  |  | нет
| Регулирование численности безнадзорных животных | с. Ильинское, в/ч | 2017-07-12 | 7 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 28.06.2017г. №23-65/25,звонок с дежурной службы по адресу: МО., г.Домодедово, мкр.Западный, ул.Текстильщиков, д.27
|  | мкрн Белые Столбы | 2017-07-13 | 5 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 04.07.2017 г. №107/1_8исх-51 (заявка по МСЭД),обращение гр.Пономаренко М.А.;звонок с дежурной службы по адресу:МО, г.Домодедово,Краснопуитьский с.о.,д.Борисово, СНТ "Борисово -2"
6 |  | д. Павловское | 2017-07-14 | 4 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 27.06.2017 г. №23-79/12 (жалоба г-ки Левандовской Е.Г.) по адресу: МО.,г.Домодедово, мкр.Северный, ул. Гагарина, д.39
|  | с. Ям | 2017-07-14 | 5 шт. |  |  |  | Заявка на отлов с т/о от 30.06.2017 г. №107/1_5исх-56 (заявка по МСЭД) по адресу:МО.,г.Домодедово,мкр.Центральный,ул. !-й Советский пр-д, д.5 А (вблизи гаражей)
Всего: 21 шт.
7 | Неорганизован-ные свалки | Вывоз неорганизованной свалки
Всего:0 м3.
8 | Деревья | Вырубка и обрезка | 2017-07-10 | 10 | вырубка |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-10 | 5 | вырубка |  |  | Красный Путь
|  |  | 2017-07-11 | 3 | вырубка |  |  | Ямской А.О д. Чурилково
|  |  | 2017-07-11 | 8 | вырубка |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-12 | 7 | обрезка |  |  | мкр. Северный ул. Народная дом 24
|  |  | 2017-07-13 | 2 | вырубка |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-13 | 4 | вырубка |  |  | Битягово
|  |  | 2017-07-14 | 1 | вырубка |  |  | Подмосковье
Всего: 40 шт.
9 | Реклама | Демонтированы плакаты "8 июля День семьи, любви и верности" на РК "ситилайт" | 2017-07-11 | 28 |  |  |  | ул. Советская; ул. 1-я и 2-я Коммунистические
|  | Демонтированы таблички, банеры | 2017-07-12 | 40 |  |  |  | д.Судаково, д.Одинцово
|  | Демонтированы отдельно стоящие РК | 2017-07-12 | 5 |  |  |  | с. Домодедово, г. Домодедово ул. Промышленная
|  | Демонтированы отдельно стоящие РК | 2017-07-13 | 5 |  |  |  | Шахово, Гальчино, Сырье
|  | Демонтированы таблички, банеры | 2017-07-13 | 15 |  |  |  | Шахово, Гальчино, Сырье
|  | Ремонт РК "ситилайт" | 2017-07-14 | 3 |  |  |  | ул. Советская; ул. 2-я Коммунистическая
Всего: 96 шт.
10 | Детские площадки содержание (159 шт) | Осмотр детских площадок | 10.07.2017г. | Колычевский а.о. | 3шт.
|  |  | 10.07.2017г. | м-н Северный, ул. Советская д. 56-60 | 1шт. | выезд по жалобе
|  |  | 11.07.2017г. | Ямской а.о. | 5шт.
|  |  | 12.07.2017г. | Повадинский а.о. | 8шт.
|  |  | 13.07.2017г. | Растуновский а.о. | 9шт.
|  | Письма | 11.07.2017г | м-н СЕВЕРНЫЙ |  |  |  | Письмо № 796 от 11.07.2017г. в ООО ГК "Забава" о гарантийном ремонте резинового покрытия по адресу: ул. 1-я Коммунистическая, дом №35 (ДИП 2016г.) | ответ получен по электронной почте об устранении повреждений в течении 2-х недель
|  |  | 11.07.2017г. | начальникам территориальных управлений |  |  |  | Письмо № 795 от 11.07.2017г. (ПОВТОРНО) начальнику территориального управления о графике демонтажа игровых элементов, не соответствующих государственным стандартам, состоящих на балансе МБУ «Комбинат благоустройства».
|  |  | 11.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо № 794 от 11.07.2017г. (ПОВТОРНО) первому заместителю главы администрации г.о. Домодедово М.И. Ведерниковой о графике демонтажа игровых элементов, не соответствующих государственным стандартам, состоящих на балансе МБУ «Комбинат благоустройства».
|  |  | 11.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письма № 798 от 11.07.2017г. заместителю главы администрации городского округа Домодедово А.В. Шаповалову, начальнику управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Т.Н. Каляминой о предоставлении в МБУ «Комбинат благоустройства» информации о дате и месте проведения работ по установке новых детских игровых элементов по программе комплексного благоустройства дворовых территорий г.о. Домодедово в 2017 году. | 14.07.2017г. получен ответ от начальника управления ЖКХ Администрации г.о. Домодедово Т.Н. Каляминой о проведении 2-3 этапа по благоустройству 22-х дворовых территорий г.о. Домодедово 2017г.
|  |  | 13.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письма № 816 от 14.07.2017г. заместителю главы администрации городского округа Домодедово А.В. Шаповалову о проведении совещания с участием управления ЖКХ, подрядной организации ООО «Забава», управляющими компаниями, МБУ «КБ» по вопросу повышения качества выполнения работ и представляемого оборудования, а также изменения гарантийного срока обслуживания игровых и спортивных элементов, в связи с частыми поломками оборудования, недостатками в строительной части креплений и качестве укладки резинового основания.
|  |  | 14.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо№ 814 от 14.07.2017г. начальнику управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Т.Н. Каляминой о выявленных в ходе осмотра поломках на детских игровых площадках, передаваемых на баланс МБУ "КБ". Принятие на баланс возможно после устанения выявленных поломок.
|  | Ремонт элементов детских площадок | 10.07 -14.07.2017г. | г.о. Домодедово | КОЛЫЧЕВСКИЙ а.о.: с. Ям, ул. Морская, дом №12 - покраска игрового комплекса "Незнайка", гимнастической стенки - 1шт., лаза горизонтального - 1шт., качелей "Дружок", ДЕМОНТАЖ качелей "Емеля" - 2шт. (несоответствующих ГОСТ жесткая подвеска), беседки "Домик" (деревянная) - 1шт., УСТАНОВКА качелей "Емеля", "Богатырь", беседки "Домик" (металлическая); Комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов. Подсыпка песка под игровые элементы. д. Павловское, ул. Колхозная, дом №3 - ДЕМОНТАЖ качелей "Емеля" - 1шт., качелей одноместных - 1шт.(несоответствующих ГОСТ жесткая подвеска), карусели деревянной, песочницы, УСТАНОВКА - качелей "Емеля", "Богатырь", карусели "Ромашка", гимнастической стенки "Успех", РЕМОНТ/ПОКРАСКА лаза горизонтального полукольцами, игрового комплекса "Незнайка", ПОКРАСКА гимнастического комплекса "Старт-М", песочницы с тентом, баскетбольного щита. Комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов. Подсыпка песка под игровые элементы. д. Чурилково ,дом №8а, №9 центральная детская площадка - РЕМОНТ беседки "Паровозик" - 1шт., ДЕМОНТАЖ качелей "Емеля" - 1шт. (несоответствующих ГОСТ жесткая подвеска), лаза "Паутинка" - 1шт., УСТАНОВКА качелей "Емеля" - 1шт., гимнастической стенки "Успех" -1шт. Замена песка в песочнице - 3шт. м-н ЗАПАДНЫЙ: ул.. Рабочая, дом № 44/1 - Комплекс работ по углублению выступающих частей оснований у гимнастического комплекса, подсыпка песка. м-н БАРЫБИНО: ул. Южная, дом №12 - ДЕМОНТАЖ игрового комплекса "Незнайка" - 1шт. (по постановлению Администрации г.о. Домодедово); ул. Агрохимиков, дом №4 - ДЕМОНТАЖ лавочки - 1шт. (по постановлению Администрации г.о. Домодедово); НИКИТСКИЙ а.о.: д. Чулпаново, дом №21 - ДЕМОНТАЖ горки - 1шт. (по постановлению Администрации г.о. Домодедово); д. Поливаново, дом №14 - ДЕМОНТАЖ горки - 1шт., качелей "Коромысло - 1шт., качелей одинарных - 1шт., (по постановлению Администрации г.о. Домодедово); с. Константиново, дом №61 - ДЕМОНТАЖ горки - 1шт. (по постановлению Администрации г.о. Домодедово). м-н АВИАЦИОННЫЙ: ул. Жуковского, между домами №3, №5, №7, №9, №10 - ДЕМОНТАЖ качелей комбинированных - 1шт. (по постановлению Администрации г.о. Домодедово)
11. | Номер карточки контракта | Наименование объекта закупки | НМЦ | Цена контракта | Экономия | Процент экономии | Участник | Дата создания контракта | Дата заключения контракта
| Ф.2017.276955 | Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Советская, г. Домодедово (от Храма до ул. Кирова) | 4632497.49 | 3775485.39 | 857012.1 | 18,50% | Общество с ограниченной ответственностью «Профмет» | 29.06.2017 15:44:20 МСК | 2017-07-12
| Ф.2017.266610 | Изготовление и монтаж ограждения из металлического евроштакетника по ул. Советская, г. Домодедово (от ул.Рабочая до пожарного депо) | 1734028.48 | 1603976.31 | 130052.17 | 7,50% | Общество с ограниченной ответственностью «Металлстрой» | 26.06.2017 15:31:58 МСК | 2017-07-12
| Ф.2017.297866 | Содержание контейнеров для сбора опасных отходов | 593532.45 | 590564.78 | 2967.67 | 0,50% | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭКОТРОМ Ртутная безопасность" | 10.07.2017 16:25:32 МСК | 2017-07-21
12. | Наименование объекта закупки |  | Начальная (максимальная) цена |  | Дата публикации |  | Дата окончания подачи заявок |  | Дата проведения торгов/переторжки
Опубликовано:
| Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 676376.01 |  | 2017-07-10 |  | 18.07. |  | 2017-07-24
| Ремонт ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Коломийца до ул. 25-лет Октября) |  | 3135053.18 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-04
| Реконструкция ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Талалихина до ФГБУ МФК Минфина России) |  | 1271358.24 |  | 2017-07-14 |  | 24.07. |  | 28.07.017
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. 25 лет Октября до ФГБУ МФК Минфина России) |  | 5397729.34 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-04
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. Советская до ул. Коломийца) |  | 5168291.04 |  | 2017-07-12 |  | 28.07. |  | 2017-08-03
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. Коломийца до ул. 25 лет Октября) |  | 5771959.65 |  | 2017-07-12 |  | 28.07. |  | 2017-08-03
| Ремонт ограждения из металлического евроштакетника по ул. 2-я Коммунистическая г. Домодедово |  | 3057693.07 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-03
| Готовность: Посадка деревьев в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 549369.71 |  | 2017-07-24 |  | 01.08.
| Готовность: Устройство газона от ЦПКиО "Ёлочки" до Кутузовского пр. нечетная сторона |  | 7402218.2 |  | 2017-07-21 |  | 31.07.
| Готовность: Приобретение и установка урн "Квадро для планировки Каширского шоссе |  | 588059.53 |  | 2017-07-24 |  | 01.08.
13 | Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных проездов внутридворовых территорий городского округа Домодедово на 14 июля 2017 года.
№ п\п | Номер контракта |  | Подрядная организация |  | Наименование территории, (S ремонта) |  | Выполнение контракта, %, м2 |  | Отметка о выполнении
1 | КОНТРАКТ № 2017.158939 «Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных дорог в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области» |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1898,64 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
2 | КОНТРАКТ № 2017. На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Центральный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн. Центральный, 2105,13 |  | 70
3 | КОНТРАКТ № 2017.250326 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Авиационный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Авиационный 301,59 |  | 90
4 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Барыбино г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Барыбино 102,18 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
5 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Б.Столбы г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Белые Столбы 478,96 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
6 | КОНТРАКТ № 2017.250455 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1964,81 |  | 70
7 | КОНТРАКТ № 2017.242320 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Северный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Мкрн.Северный, 1 189,32 |  | 0
8 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Колычевском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Колычевский а/о 393,12 |  | 0
9 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Ямском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Ямской а/о 107,45 |  | 0
10 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Повадинском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Повадинский а/о, 428,56 |  | 70
11 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Растуновском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Растуновский а/о, 1 039,10 |  | 70
12 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Краснопутьском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Краснопутьский а/о 356,51 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
13 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Лобановском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Лобановский а/о 408,49 |  | 100 |  | Подготовка отчетной документации
14 | КОНТРАКТ № 2017.237303 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Никитском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Никитский а/о 1256,18 |  | 50
Всего: 14

## 17.07-21.07
ОТЧЕТ ЗА НЕДЕЛЮ | [7 empty] | 17.07.17- 21.07.17
№ п\п | Работы по муниципальным контрактам | Проверки за неделю объектов городского округа Домодедово | Дата выезда | Жалобы, замечания | Дата жалобы |  |  | Письма, адрес, краткое содержание | Ответ на письма
1 | содержание территорий общего пользования (15 контрактов) | м-н Авиационный | 17.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 17.07.2017г. | Претензия №843 от 17.07.2017г. в ООО «ЗеленСтройСервис» о нарушении обяательств в связи с заключенным контрактом по уборке и окосу территории зоны отдыха, включая территорию вокруг пруда в м-не Авиационный.
|  | м-н Северный | 18.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 18.07.2017г. |  | Ответ на претензию, направленную в ООО "ГрадСервис" о выполнении обязательств в соответствии с заключенным контрактом о выполнении работ по вертикальной планировке территории вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово МО от ул. Гагарина до ул. Советская", - работы выполнить не представляется возможным (собственник демонтировал забор).
|  | Повадинский и Растуновский а.о. | 19.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 18.07.2017г. | Письмо №107/ОГД-7461 от 11.07.2017г. о надлежащем состоянии территории сквер по ул.Нива у пруда | 18.07.2017г. Подрядчиком ООО "ЭСМ-СЕРВИС" нарушения устранены.
|  | Аллея 60-летия, Аллея Символов, Сквер ЧАЭС, Олимпийская аллея, Площадь 30-летия Победы | 17.07-21.07.2017 | ежедневный осмотр качества выполненных работ |  |  | 19.07.2017г. | Претензия №856, Письмо №854 от 19.07.2017г. ИП Герасимову А.И. о капитальном ремонте покрытия скульптур на Олимпийской аллее.
[7 empty] | 19.07.2017г. | Письмо №855 в ООО "ЗеленСтройСервис" о ремонте звезд на территории Аллеи 60-летия Победы.
2 | Содержание дорог, стоянок и тротуаров (16 контрактов) | Никитский а.о. | 19.03.2017г. | проверка выполнения работ
3 | Ямочный ремонт дворовых территорий (9 контрактов) | Повадинский и Растуновский а.о. | 17.07.-21.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ | ежедневно |  | 18.07.2017г. | Письмо №846 от 18.07.2017г. в ООО "Русдорстрой" о просрочке исполнения обязательств по контрактам на ремонт дворовых территорий (Колычевский, Ямской а.о., м-н Северный, м-ны Барыбино, Белые Столбы, м-н Авиационный).
Никитский а.о.
Колычевский и Ямской а.о.
|  | м-н Северный | 20-21.07.2017г. | выезд с подрядчиком по осмотру объемов работ
|  | мкр. Востряково (24 шт) |  |  |  |  | 2017-07-21 | Добродел №107ОГД-7805 от 17.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и нарушения графика вывоза КГМ по адресу: ул. Донбасская, д.76 | Ответ 21.07.17 на жалобу от 17.07.17, указзаные нарушения были исправленны 19.07.17. (Добродел №107ОГД-7805 от 17.07.17) Ответ от подрядчика ООО "Эко-Транс"19.07.17 на претензию от 10.07.17, указзаные нарушения исправленны.(Добродел №107ОГД-7422 от 10.07.17 )
4 | Содержание КП (333 шт.) | мкр. Барыбино (9 шт) | 2017-07-18 | Неудовлитворительное состояние КП: 1. ул. Кирова (тупик); 2. ул. Леваневского; 3. ул. Макаренко; 4. ул. Октябрьская; 5. ул. Пионерская; 6. ул. Спортивная. | 2017-07-18 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее. | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 20.07.17 на претензию от 18.07.17 нарушения исправлены.
|  | мкр. Белые Столбы (27 шт) | [6 empty] | Ответ подрядчика "Эко-Транс" 19.07.17 на претензию от 11.07.17 нарушения исправлены.
|  | Никитсий а/о (48 шт) |  |  |  |  | 2017-07-21 | Отправлено требование от 21.07.17 в адрес мусоровывозящей организации ООО "Эко-Транс" о привидение контейнерой площадки в надлежащее состояние по адресу: с. Константиново, д.74 ( №107ОГМ-7440 от 11.07.17)
|  | Растуновский а/о (22 шт) | 2017-07-18 | Неудовлитворительное состояние КП: 1.д. Красное; 2. д. Сонино, д.9; 3. с. Юсупово, ул. Вербная; 4. С. Растуново, ул. Нива, д.16; 5. с. Растуново, ул. Овражная. | 2017-07-18 |  |  | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
Всего: 130 шт.
| Вид деятельности | Выполнено работ |  |  | Адрес проведения работ (жалобы): |  |  |  | Замечания (дата устранения)
|  | Виды работ: | дата | объем, шт.
5 | Захоронения | захоронения: местные - 34 шт; не местные 28 шт. | 62 захор. | захор. | муниципальные кладбища |  |  | нет
| Регулирование численности безнадзорных животных | с. Лобаново | 18.07.2017г | 4 шт. |  |  |  | с. Лобаново
|  | мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков (детская площадка) | 20.07.2017г | 5 шт. |  |  |  | согл. Письму № 123-40/50 от 18.07.2017. мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков (детская площадка)
6 |  | мкр. Северный, ул. Набережная, д. 3,5 (детская площадка) | 21.07.2017г | 5 шт. |  |  |  | согл. Письму № 107-11вх-550 от 12.07.2017, мкр. Северный, ул. Набережная, д. 3,5 (детская площадка)
Всего: 14 шт.
7 | Неорганизован-ные свалки | Вывоз неорганизованной свалки | 2017-07-17 | 48 м3 |  |  |  | мкрн. Востряково
|  |  | 2017-07-19 | 180 м3 |  |  |  | № 107/1_2исх-44 от 03.07.17, мкрн. Белые Столбы, ул. Кирова, ул. Авенариуса
|  |  | 2017-07-20 | 30 м3 (порубочные остатки) |  |  |  | № 107-11Вх-570 от 19.07.17, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 4; ул. Коломийца, д. 6; ул. Советская
Всего: 258 м3.
8 | Деревья | Вырубка и обрезка | 2017-07-17 | 22 | вырубка |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-17 | 600 м2 | вырубка кустов |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-18 | 3 | вырубка |  |  | Добрыниха
|  |  | 2017-07-19 | 25 | вырубка |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-19 | 600 м2 | вырубка кустов |  |  | Подмосковье
|  |  | 2017-07-21 | 4 | вырубка |  |  | ул. Советская
Всего: 54 шт. и 1200 м2
9 | Реклама | Демонтированы таблички, банеры и панель-кронштейны | 2017-07-17 | 210 |  |  |  | ул. Советская; ул. 1-я и 2-я Коммунистические
|  | Установлены Экобоксы для временного хранения вредных отходов | 2017-07-18 | 6 |  |  |  | д.Судаково, д.Одинцово
|  | Демонтированы таблички | 2017-07-18 | 40 |  |  |  | с. Домодедово, г. Домодедово ул. Промышленная
|  | Демонтированы таблички, банеры и панель-кронштейны | 2017-07-19 | 150 |  |  |  | Шахово, Гальчино, Сырье
|  | Демонтированы отдельно стоящие РК | 2017-07-19 | 5 |  |  |  | Шахово, Гальчино, Сырье
|  | Демонтированы таблички | 2017-07-20 | 50
|  | Демонтированы отдельно стоящие РК | 2017-07-20 | 5
|  | Тех.обслуживание и ремонт РК "ситилайт" | 2017-07-21 | 4 |  |  |  | ул. Советская; ул. 2-я Коммунистическая
Всего: 470 шт.
10 | Детские площадки содержание (159 шт) | Осмотр детских площадок | 17.07.2017г. | м-н Центральный | 10шт. |  |  | ООО ГК "Забава" выполнены работы по гарантийному ремонту резинового покрытия на с/п "Метеор" по адресу: ул. Подольский проезд дома №8, №10/2, №10/3, №12
|  |  | 20.07.2017г. | м-н Северный | 12шт. |  |  | ООО ГК "Забава" выполнены работы по гарантийному ремонту резинового покрытия на детской площадке по адресу: ул. 1-я Коммуничтическая, дома №35, №37
|  | Письма | 17.07.2017г | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо №844 от 17.07.2017г. начальнику управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Т.Н. Каляминой о демонтаже элементов детских площадок, состоящих на балансе МБУ "КБ", включенных в программу комплексного благоустройства дворовых территорий в 2017г.
|  |  | 17.07.2017г | м-н Центральный |  |  |  | Письмо №107ОГД-7695 от 13.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, расположенной по адресу: ул. Рабочая, дом №1/21, ул. Ленинская, дом №4. | 17.07.2017г. проведены работы по ремонту, покраске и углублению выступающих частей оснований игровых элементов
|  | Ремонт элементов детских площадок | 17.07 -21.07.2017г. | г.о. Домодедово | м-н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: ул. Советская, дома №1, №3, ул. Горького дом №6 - ремонт ограждения с/п "Метеор", установка информационной таблички на с/п "Метеор", подсыпка песка под игровые элементы; 1-й Советский проезд, дома №4, №5 - покраска игровых элементов (игровой комплекс "Незнайка", лавочка - 2шт., качели "Дружок"), установка информационной таблички, ДЕМОНТАЖ урны - 2шт.; ул. Ленинская, дом №4, ул. Рабочая, дом №1/21, дом №3, дом №7 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов, установка информационной таблички на с/п "Метеор", ремонт ограждения с/п "Метеор", закрепление ворот, покраска карусели, подсыпка песка под игровые элементы; ул. Каширское шоссе, дома №59, №61, №63 - подсыпка песка под игровые элементы, укрепление информационного щита; ул. Каширское шоссе дома №97а, №99, №99а, №101 - ремонт и укрепление ворот на с/п "Метеор", комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов, установка информационной таблички, подсыпка песка под игровые элементы; ул. Каширское шоссе дома №93, №93а, №95 - демонтаж остатков арматуры на ограждении хоккейной коробки. ул. Корнеева дом №26, ул. Восточная дом №11 - ремонт качелей "Дружок" (сиденье); НИКИТСКИЙ а.о.: поселок санатория Подмосковье напротив дома №10, №12 - ремонт игрового комплекса; ГПЗ Константиново ул. Домодедовское шоссе дом №8 - ремонт качелей (установка сидений с цепным подвесом - 1шт.), комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов; м-н СЕВЕРНЫЙ: ул. 1-й Московский проезд, дом №22а - ремонт теннисного стола (покраска металлической сетки); ул. 3-й Московский проезд дома №6, №8 - ремонт качелей (замена сиденья с цепным подвесом), установка информационного щита; ул. Дачная дом №34 - ремонт лавочки; ул. 1-я Коммунистическая, дома №36, №40 - ДЕМОНТАЖ карусели "Чебурашка" (по просьбе жителей), ремонт песочницы, подсыпка песка под игровые элементы (бетон). ул. Дачная, дома №25, №25а, ул. Овражная, дом №1/1, ул. Гагарина, дома №15, №15/1 - ремонт песочницы, ДЕМОНТАЖ старой / УСТАНОВКА новой карусели "Кувшинка", ДЕМОНТАЖ качелей (жесткая подвеска ГОСТ 52167-2012); м-н ЗАПАДНЫЙ: ул. Текстильщиков, дом №27 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов (качели, игровой комплекс, карусель, лавочки - 2шт., урна - 2шт.), подсыпка песка под игровые элементы, установка информационной таблички на с/п "Метеор"; ул.25 лет Октября, дом №10, ул.Рабочая, дом №45 - ремонт каруселей "Чебурашка", "Ромашка" (замена сиденья - 2шт.); удаление надписей с игровых элементов; ул. Зелёная, дом №87, ул. Талалихина, дом №2 - подсыпка песка под выступающие части игровых элементов;
м-н ВОСТРЯКОВО: ул. Рабочая, дом №2а (сквер) - ремонт качелей "Сверчок" (сиденье), покраска игровых элементов (гимнастический комплекс, качели, лавочка), ДЕМОНТАЖ урны, установка информационной таблички.
11. | Номер карточки контракта | Наименование объекта закупки | НМЦ | Цена контракта | Экономия | Процент экономии | Участник | Дата создания контракта | Дата заключения контракта
| Ф.2017.297866 | Содержание контейнеров для сбора опасных отходов | 593532.45 | 590564.78 | 2967.67 | 0,50% | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭКОТРОМ Ртутная безопасность" | 10.07.2017 16:25:32 МСК | 2017-07-21
12. | Наименование объекта закупки |  | Начальная (максимальная) цена |  | Дата публикации |  | Дата окончания подачи заявок |  | Дата проведения торгов/переторжки
Опубликовано:
| Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 676376.01 |  | 2017-07-10 |  | 18.07. три заявки допущены |  | 2017-07-24
| Ремонт ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Коломийца до ул. 25-лет Октября) |  | 3135053.18 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-04
| Реконструкция ограждения из металлического евроштакетника по ул. Каширское шоссе, г. Домодедово (от ул. Талалихина до ФГБУ МФК Минфина России) |  | 1271358.24 |  | 2017-07-14 |  | 24.07. |  | 28.07.017
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. 25 лет Октября до ФГБУ МФК Минфина России) |  | 5397729.34 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-04
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. Советская до ул. Коломийца) |  | 5168291.04 |  | 2017-07-12 |  | 28.07. |  | 2017-08-03
| Устройство газона вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ул. Коломийца до ул. 25 лет Октября) |  | 5771959.65 |  | 2017-07-12 |  | 28.07. |  | 2017-08-03
| Ремонт ограждения из металлического евроштакетника по ул. 2-я Коммунистическая г. Домодедово |  | 3057693.07 |  | 2017-07-14 |  | 31.07. |  | 2017-08-03
| Готовность: Посадка деревьев в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 549369.71 |  | 2017-07-24 |  | 01.08.
| Готовность: Устройство газона от ЦПКиО "Ёлочки" до Кутузовского пр. нечетная сторона |  | 7402218.2 |  | с 24.07.2017 до конца недели |  | 31.07.
| Готовность: Приобретение и установка урн "Квадро для планировки Каширского шоссе |  | 588059.53 |  | 2017-07-24 |  | 01.08.
| Готовность: Посадка деревьев в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 549369.71 |  | приобретение - 24.07 установка - 01.08.2017 |  | 01.08. и 09.08. соответственно
| Готовность: Выполнение работ по ремонту шахтных колодцев на территории городского округа Домодедово Московской области (на средства экономии от предыдущего аукциона - 19 колодцев) |  | 538033.35 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-09
13 | Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных проездов внутридворовых территорий городского округа Домодедово на 21 июля 2017 года.
№ п\п | Номер контракта |  | Подрядная организация |  | Наименование территории, (S ремонта) |  | Выполнение контракта, %, м2 |  | Отметка о выполнении
1 | КОНТРАКТ № 2017.158939 «Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных дорог в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области» |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1898,64 |  | 100 |  | На оплате
2 | КОНТРАКТ № 2017. На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Центральный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн. Центральный, 2105,13 |  | 90 |  | Не убран асфальтовый лом
3 | КОНТРАКТ № 2017.250326 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Авиационный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Авиационный 301,59 |  | 90 |  | Документы не представлены
4 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Барыбино г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Барыбино 102,18 |  | 100 |  | Документы не представлены
5 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Б.Столбы г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Белые Столбы 478,96 |  | 100 |  | Документы не представлены
6 | КОНТРАКТ № 2017.250455 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1964,81 |  | 100 |  | Приемка работ Счетной палатой
7 | КОНТРАКТ № 2017.242320 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Северный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Мкрн.Северный, 1 189,32 |  | 0 |  | Работы не выполнены
8 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Колычевском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Колычевский а/о 393,12 |  | 90
9 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Ямском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Ямской а/о 107,45 |  | 50 |  | Устранение недостатков по Морской улице
10 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Повадинском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Повадинский а/о, 428,56 |  | 90
11 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Растуновском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Растуновский а/о, 1 039,10 |  | 90
12 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Краснопутьском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Краснопутьский а/о 356,51 |  | 100 |  | На оплате
13 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Лобановском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Лобановский а/о 408,49 |  | 100 |  | На оплате
14 | КОНТРАКТ № 2017.237303 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Никитском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Никитский а/о 1256,18 |  | 50 |  | Работы остановлены, в связи с работами Теплосети в д.Судаково
Всего: 14

## 24.07-28.07
ОТЧЕТ ЗА НЕДЕЛЮ | [7 empty] | 24.07.17- 28.07.17
№ п\п | Работы по муниципальным контрактам | Проверки за неделю объектов городского округа Домодедово | Дата выезда |  |  |  |  | Письма, адрес, краткое содержание | Ответ на письма
1 | содержание территорий общего пользования (15 контрактов) | м-ны Авиационный и Востряково | 26.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 27.07.2017г. | Претензия №893 от 27.07.2017г. в ООО "ЗеленСтройСервис" о ненадлежащей уборке территории детской площадки по адресу: м-н Востряково, ул. Рабочая | поступил ответ №193-13, что 27.07.2017г. нарушения устранены.
|  | Колычевский и Ямской а.о. | 26.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ |  |  | 27.07.2017г. | Претензия №894 от 27.07.2017г. в ООО "ЗеленСтройСервис" о ненадлежащей уборке территории детской площадки по адресу: м-н Востряково, ул. Морская, дом №12 | поступил ответ №194-17, что 27.07.2017г. нарушения устранены.
|  | Аллея 60-летия, Аллея Символов, Сквер ЧАЭС, Олимпийская аллея, Площадь 30-летия Победы | 24.07-28.07.2017 | ежедневный осмотр качества выполненных работ |  |  | 24.07.2017г. | Претензия №879 от 24.07.2017г. ИП Герасимову А.И. о капитальном ремонте покрытия скульптур на Олимпийской аллее (повторно).
|  |  | 26.07.2017г. | контроль качества выполнения работ по высадке винограда в сквере ЧАЭС
2 | Содержание дорог, стоянок и тротуаров (16 контрактов) | м-ны Авиационный и Востряково | 26.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ
|  | Колычевский и Ямской а.о. | 26.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ
3 | Ямочный ремонт дворовых территорий (9 контрактов) | Повадинский и Растуновский а.о. | 24.07.-28.07.2017г. | осмотр качества выполненных работ | ежедневно |  |  | Письмо №107- 11ОГ-344 ОТ 19.07.2017г. на сайт правительства Московской области о восстановлении дорожного полотна по адресу: г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря д.11 | работы выполнены в полном обьеме
м-н Центральный
Колычевский и Ямской а.о.
м-н Северный
|  | мкр. Востряково (24 шт) | 2017-07-26 | Неудовлитворительное состояние КП: 1.ул.Вокзальная, д.88; 2. ул. Донбасская, д.16; 3. ул. Донбасская, д.28; 4.ул. Донбасская, д.50; 5. ул. Донбасская, д. 54а; 6. ул. Донбасская, д.76; 7. ул. Дубовая, д.1; 8. ул. Железнодорожная, д.58; 9. ул. Лесная, д.21; 10. ул. Луговая, д.1а (ДК); 11. ул. Луговая, д.51; 12. между 1-ой и 2-о1 Больничной; 13. ул. Новая/Восточная (ДРСУ); 14. ул. Парковая, д.34; 15. ул. Рощинская, д.34; 16. ул. Рощинская, д.1; 17. ул. Солнечная/Полевая; 18. ул. Трудовая (Старые Дачи). |  |  | 2017-07-26 | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее. Добродел №107ОГД-8414 от 25.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и образования наваловна КП по адресу: ул. Лесная, д.21 | Ответ 28.07.17 на жалобу от 26.07.17, указзаные нарушения были исправленны подрядчиком. Ответ от подрядчика ООО "Эко-Транс"28.07.17 на претензию от 25.07.17, указзаные нарушения исправленны.(Добродел №107ОГД-8414 от 25.07.17 )
|  | мкр. Барыбино (9 шт) | 2017-07-27 | Неудовлитворительное состояние КП: 1. ул. Чкалова |  |  | 2017-07-27 | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадку по адресу, который указанн ранее. | Ответ 27.07.17 на жалобу от 27.07.17, указзаные нарушения были исправленны подрядчиком.
|  | мкр. Авиационный (4 шт) | 2017-07-26 | Неудовлитворительное состояние КП: 1.ул. Космонавтов; 2. ул. Лунная; 3. ул. Скрипина, д. 37; 4. ул. Скрипина, 1б |  |  | 2017-07-26 | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее. | Ответ 26.07.17 на жалобу от 26.07.17, указзаные нарушения были исправленны подрядчиком.
4 | Содержание КП (333 шт.) | Никитсий а/о (48 шт) | [6 empty] | Ответ от подрядчика ООО "Эко-Транс"27.07.17 на претензию от 21.07.17, указзаные нарушения исправленны.(Добродел №107ОГМ-7440 от 11.07.17)
|  | мкр. Северный (17 шт) |  |  |  |  | 2017-07-28 | Добродел №107ОГД-8351 от 24.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и образования наваловна КП по адресу: г. Домодедово, м-н. Северный, ул. Лесная, д.15. Добродел №107ОГД-8344 от 24.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и образования наваловна КП по адресу: г. Домодедово, м-н. Северный, ул. 1-ая Коммунистическая, д.10. Добродел №107ОГД-8349 от 24.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и образования наваловна КП по адресу: г. Домодедово, м-н. Северный, ул. Дачная, д.7. | Отправлена просьба от 28.07.17 в адрес мусоровывозящей организации ООО "Эко-Транс" о привидение контейнерой площадки в надлежащее состояние по адресам: ул. Лесная, д.15 (Добродел №107ОГД-8351); ул. 1-ая Коммунистическая, д.10 (Добродел №107ОГД-8344); ул. Дачная, д.7 (Добродел № 107ОГД-8349)
|  | Повадинский а/о (48 шт) | 2017-07-26 | Неудовлитворительное состояние КП: 1.с. Вельяминово, д.36; 2. с. Вельяминово, ул. Каширская, д. 5; 3. с. Вельяминово, ул. Каширская, д.17; 4. с. Вельяминово, ул. Набережная, д.7; 5. с. Вельяминово, ул. Парковая; 6. с. Добрыниха (конец улицы); 7. с. Добрыниха, въезд; 8. с. Добрыниха, ул. Луговая; 9. д. Лониха, ул. Полевая; 10. д.Немцово; 11. д. Ртищево, ул. Новая; 12. д. Степыгино (обелиск). |  |  | 2017-07-26 | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее.
|  | Краснопутьский а/о (39 шт) | 2017-07-25 | Неудовлитворительное состояние КП: 1. д. Базулино; 2. д. Буняково, д.2; 3. д. Буняково, д.73; 4. д. Буняково, ул. Полевая; 5. д. Буняково, д.97; 6. д. Бурхино, ул. Заречная; 7. д. Житнево (за гаражами); 8. д. Житнево, ул. Новая; 9. Красный Путь, ул. Московская; 10. Красный Путь, ул. Надежды; 11. Красный путь, ул. Парковая; 12. Красный путь, ул. Парковая; 13. Красный Путь, ул. Центальная; 14. д. Кутузово, д.70а; 15. Кутузово, въезд; 16. д. Лямцино, ул. Надежды; 17.д. Мотякино; 18. д. Образцово, д. 72; 19. д. Пестово, д.3; 20. д. Пестово, ул. Дорожная; 21. с. Рябцево, ул. Верхняя; 22. с. Рябцево, ул. Осенняя; 23. д. Шубино; |  |  | 2017-07-25 | Претензия в ООО "Эко-Транс" с просьбой привести в удовлитворительное состояние площадки по адресам, которые указанны ранее. Добродел №107ОГД-8417 от 25.07.17 по вопросу неудовлитворительного состоняия контейнерной площадки и образования навалов на КП по адресу: с. Рябцево, ул. Верхняя. | Отправлена просьба от 28.07.17 в адрес мусоровывозящей организации ООО "Эко-Транс" о привидение контейнерой площадки в надлежащее состояние по адресу: с. Рябцево, ул.Верхняя (Добродел №107ОГД-8417).
|  | Растуновский а/о (22 шт) | [6 empty] | Ответ 23.07.17 на жалобу от 18.07.17, указзаные нарушения были исправленны подрядчиком.
Всего: 211 шт.
| Вид деятельности | Выполнено работ |  |  | Адрес проведения работ (жалобы): |  |  |  | Замечания (дата устранения)
|  | Виды работ: | дата | объем, шт.
5 | Захоронения | захоронения: местные - 23 шт; не местные 23 шт. | 46 захор. | захор. | муниципальные кладбища |  |  | нет
| Регулирование численности безнадзорных животных | с. Лобаново | 2017-07-24 | 4 шт. |  |  |  | согл. Письму № 107-11вх-584 от 26.07.17 д. Чурилково
|  | мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков (детская площадка) | 2017-07-26 | 5 шт. |  |  |  | согл. Письму № 1029 от 10.07.17 в/ч Долматово (территория детской площадки) - 3 шт. д. Шишкино - 2 шт
6 |  | мкр. Северный, ул. Набережная, д. 3,5 (детская площадка) | 2017-07-27 | 6 шт. |  |  |  | согл. Письму № 107-11Вх-588 от 27.07.17 с. Ильинское, ул. Бригадная
Всего: 15 шт.
7 | Неорганизован-ные свалки | Вывоз неорганизованной свалки
Всего: 0 м3.
8 | Деревья | Вырубка и обрезка | 2017-07-24 | 8 | вырубка |  |  | г. Домодедово Каширское ш. у дома № 36, 38
|  |  | 2017-07-25 | 10 | вырубка |  |  | г. Домодедово Каширское ш. у дома № 36, 38
|  |  | 2017-07-26 | 10 | вырубка |  |  | г. Домодедово Каширское ш. у дома № 36, 38
|  |  | 2017-07-27 | 8 | вырубка |  |  | ул. Советская
|  |  | 2017-07-28 | 8 | корчевка пней |  |  | ул. Советская
Всего: 44 шт. и 0 м2
9 | Реклама | Демонтированы таблички | 2017-07-24 | 70 |  |  |  | Ям-Киселиха-Котляково-Колычово
|  | Демонтированы таблички | 2017-07-24 | 75 |  |  |  | Объездное ш.-Авдотьино-Никитское-Никитские Поляны-Овчинки-Заболотье
|  | Демонтированы таблички | 2017-07-25 | 82 |  |  |  | Каширское ш. от г.Домодедово до Немцово, Уварово, Шишкино
|  | Демонтированы таблички, банеры и панель-кронштейны | 2017-07-26 | 5 |  |  |  | ул. Советская; ул. 1-я и 2-я Коммунистические
|  | Демонтированы отдельно стоящие РК | 2017-07-27 | 2 |  |  |  | На здании Администрации и Каширское ш. 47
|  | Демонтированы таблички | 2017-07-28 | 28 |  |  |  | ул. Советская; ул. 1-я и 2-я Коммунистические
Всего: 262 шт.
10 | Детские площадки содержание (159 шт) | Осмотр детских площадок | 24.07.2017г. | м-н Северный | 12шт.
|  |  | 25.07.2017г. | м-н Западный | 12шт.
|  |  | 26.07.2017г. | м-н Белые Столбы | 13шт.
|  | Письма | 24.07.2017г. | Повадинский а.о. |  |  |  | Письмо №107ОГД-7842 от 17.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: г. Домодедово, Городок-15. | Н/З
|  |  | 24.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо №881 от 24.07.2017г. (повторное) заместителю главы администрации городского округа Домодедово А.В. Шаповалову о проведении совещания с участием управления ЖКХ, подрядной организации ООО «Забава», управляющими компаниями, МБУ «КБ» по вопросу повышения качества выполнения работ и представляемого оборудования, а также изменения гарантийного срока обслуживания игровых и спортивных элементов, в связи с частыми поломками оборудования, недостатками в строительной части креплений и качестве укладки резинового основания. | совещание состоялось 27.07.2017г.
|  |  | 24.07.2017г. | Администрация г.о. Домодедово |  |  |  | Письмо №882 от 24.07.2017г. начальнику отдела ЖКХ Лобачевой Е.С. о проведении совещания с участием управления ЖКХ, подрядной организации ООО «Забава», управляющими компаниями, МБУ «КБ» по вопросу повышения качества выполнения работ и представляемого оборудования, а также изменения гарантийного срока обслуживания игровых и спортивных элементов, в связи с частыми поломками оборудования, недостатками в строительной части креплений и качестве укладки резинового основания. | совещание состоялось 27.07.2017г.
|  |  | 26.07.2017г. | м-н Северный |  |  |  | Письмо №107ОГД-8314 от 24.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: ул. Северная, дом №2, ул. Гагарина, дом №39, ул. 1-я Коммунистическая, дом №29 | поломка, указанная заявителем, устранена 24.07.2017г.
|  |  | 26.07.2017г. | Ямской а.о. |  |  |  | Письмо №107ОГД-8316 от 24.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: ул. Морская, дом №12 | 27.07.2017г подрядчиком ООО "ЗеленСтройСервис" нарушения устранены.
|  |  | 26.07.2017г. | м-н Белые Столбы |  |  |  | Письмо №107ОГ-362 от 25.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: ул. Геологов, дом №8 | 26.07.2017г. МБУ «Комбинат благоустройства» проведены работы по ремонту игровых элементов.
|  |  | 27.07.2017г. | м-н Востряково |  |  |  | Письмо №107ОГД-8323 от 24.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: ул. Рабочая | 27.07.2017г подрядчиком ООО "ЗеленСтройСервис" нарушения устранены.
|  |  | 27.07.2017г. | м-н Западный |  |  |  | Письмо №107ОГД-8237 от 24.07.2017г. в Единую систему приема и обработки сообщений, по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: ул. Талалихина, дом №10 | 27.07.2017г. МБУ «Комбинат благоустройства» проведены работы по ремонту игровых элементов.
|  |  | 28.07.2017г. | м-н Авиационный |  |  |  | Письмо №107-11ОГ-398 от 27.07.2017г. . на сайт Правительства Московской области о ненадлежащем состоянии детской площадки, по адресу: пр-кт. Академика Туполева, дом №20 | Н/З
|  | Ремонт элементов детских площадок | 24.07 -28.07.2017г. | г.о. Домодедово | м-н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: ул. Каширское шоссе дома №93, № 93а, №95 - ремонт хоккейной коробки (установка защитной сетки), удаление надписей по пириметру хоккейной коробки; ул. Корнеева дом №36 - ремонт уличного тренажера (замена сиденья), ДЕМОНТАЖ урны; НИКИТСКИЙ а.о.: ГПЗ Константиново ул. Домодедовское шоссе дом №8 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов (качели "Емеля"), укрепление тента у песочницы; м-н СЕВЕРНЫЙ: ул. Северная, дом №2, ул. Гагарина, дом №39, ул. 1-я Коммунистическая, дом №29 - ремонт качелей (замена сиденья с цепным подвесом - 1шт.), ремонт лавочки - 2шт., комплекс работ по углублению выступающих частей оснований у гимнастического комплекса "Старт-М"; ул. Ломоносова, дома №22а, №24а - ДЕМОНТАЖ элементов детской площадки (ДИП включена в программу комплексного благоустройства дворов в 2017г.); ул. Набережная, дома №3, №5 - ДЕМОНТАЖ качелей (жесткая подвеска ГОСТ-52167-2012); м-н ЗАПАДНЫЙ: ул. Текстильщиков, дома №1, №3 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований малых архитектурных форм на территории детской площадки (лавочка, урна); ул. Талалихина, дома №8, №10 - ремонт качелей "Сверчок", подсыпка песка под игровые элементы, ДЕМОНТАЖ песочницы, карусели "Ромашка"; РАСТУНОВСКИЙ а.о.: с. Растуново, ул. Заря, дома №5, №15, №4 - комплекс работ по углублению выступающих частей оснований игровых элементов (карусель "Ромашка"), покраска лавочек - 2шт., установка информационной таблички; с. Растуново, ул. Заря (ул. Лиловая) дома №6, №6а, №6б - ДЕМОНТАЖ элементов детской площадки (ДИП включена в программу комплексного благоустройства дворов в 2017г.); м-н БЕЛЫЕ СТОЛБЫ: ул. 2-ая Московская дом №56 - ДЕМОНТАЖ качелей "Емеля" (жесткая подвеска ГОСТ-52167-2012), установка качелей "Емеля" с цепным подвесом; ул. Геологов дома №8, №8а - ремонт карусели "Ромашка" (замена сиденья, углубление основания), укрпеление основания у информационного щита с заменой аппликаций, ремонт лавочки, ДЕМОНТАЖ качелей "Богатырь (жесткая подвеска ГОСТ-52167-2012), комплекс работ по углублению выступающих частей оснований у игрового комплекса, демонтаж остатков бетонных конструкций на территории детской площадки;
11. | Номер карточки контракта | Наименование объекта закупки | НМЦ | Цена контракта | Экономия | Процент экономии | Участник | Дата создания контракта | Дата заключения контракта
| Ф.2017.328518 | Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово | 676376.01 | 585064.98 | 91311.03 | 13.5% | ООО «СМАРТ.К» | 2017-07-25 | 2017-08-07
| 2017.297866 | Содержание контейнеров для сбора опасных отходов | 593532.45 | 590564.78 | 2967.67 | 0,50% | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭКОТРОМ Ртутная безопасность" | 10.07.2017 16:25:32 МСК | 2017-07-21 13:43
12. | Наименование объекта закупки |  | Начальная (максимальная) цена |  | Дата публикации |  | Дата окончания подачи заявок |  | Дата проведения торгов/переторжки
Опубликовано:
| Благоустройство территории вдоль ул. Каширское шоссе г. Домодедово (от ПКиО "Елочки" до Кутузовского проезда) с устройством газона |  | 7402218.2 |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-18
| Посадка деревьев в рамках благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово |  | 549369.71 |  | 2017-07-24 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-07
| Поставка урн бетонных для благоустройства ул. Каширское шоссе г. Домодедово в рамках вертикальной планировки |  | 298000 |  | 2017-07-24 |  | 2017-08-02 |  | 07.08.2017
| Готовность: Выполнение работ по ремонту шахтных колодцев на территории городского округа Домодедово Московской области |  | 538033.35 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-14
| Готовность: Установка урн "Квадро для планировки Каширского шоссе |  | 588059.53 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-14
13 | Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных проездов внутридворовых территорий городского округа Домодедово на 28 июля 2017 года.
№ п\п | Номер контракта |  | Подрядная организация |  | Наименование территории, (S ремонта) |  | Выполнение контракта, %, м2 |  | Отметка о выполнении
1 | КОНТРАКТ № 2017.158939 «Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных дорог в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области» |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1898,64 |  | 100 |  | На оплате
2 | КОНТРАКТ № 2017. На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Центральный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн. Центральный, 2105,13 |  | 90 |  | Документы не представлены
3 | КОНТРАКТ № 2017.250326 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Авиационный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Авиационный 301,59 |  | 100 |  | Документы не представлены
4 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Барыбино г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Барыбино 102,18 |  | 100 |  | Документы не представлены
5 | КОНТРАКТ № 2017.251061 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Б.Столбы г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | мкрн.Белые Столбы 478,96 |  | 100 |  | Документы не представлены
6 | КОНТРАКТ № 2017.250455 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Западный г. Домодедово Московской области |  | ООО «ДОРСТРОЙ-1» |  | Мкрн.Западный, 1964,81 |  | 100 |  | Приемка работ Счетной палатой
7 | КОНТРАКТ № 2017.242320 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в микрорайоне Северный г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Мкрн.Северный, 1 189,32 |  | 10 |  | Работы не выполнены
8 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Колычевском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Колычевский а/о 393,12 |  | 100 |  | Документы не представлены
9 | КОНТРАКТ № 2017.242537 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Ямском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "Русдорстрой" |  | Ямской а/о 107,45 |  | 1100 |  | Документы не представлены
10 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Повадинском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Повадинский а/о, 428,56 |  | 100 |  | Документы не представлены
11 | КОНТРАКТ № 2017.237309 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Растуновском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Растуновский а/о, 1 039,10 |  | 100 |  | Документы не представлены
12 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Краснопутьском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Краснопутьский а/о 356,51 |  | 100 |  | На оплате
13 | КОНТРАКТ № 2017.237299 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Лобановском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Лобановский а/о 408,49 |  | 100 |  | На оплате
14 | КОНТРАКТ № 2017.237303 На выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дворовых территорий в Никитском адм.округе г. Домодедово Московской области |  | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" |  | Никитский а/о 1256,18 |  | 50 |  | Работы остановлены, в связи с работами Теплосети в д.Судаково
Всего: 14